## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Капитальное строительство линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Акционерное общество «Черногорэнерго»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Договор аренды №0026/24-07ДА от 04.03.2024г
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Постановление Администрации Нижневартовского района ХМАО-Югры №1314 от 07.12.2023г
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | РД №14-23 ООО"НППК"
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Двухцепной кольцующий участок ВЛ 35кВ ,протяженность 2,9км.Опоры металлические в габаритах ВЛ 110кВ ( 1У110-2,У110-2+5.П110-4,ПС-35Я4С,ПС -35Я1С)
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 40,51 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 33,613 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство :"Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35 кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС 14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская""
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Всего: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2. паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки ВЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | Кольцующий участок ВЛ-35кВ между Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС 14" и Ф2,4ПС 110/35/6кВ "БЧ" |  | Кольцующий участок ВЛ-35кВ между Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС 14" и Ф2,4ПС 110/35/6кВ "БЧ" |  | 35 |  | 35 | 2026 |  | 2 |  | АС 120/19 |  | ВЛ |  | 2.9 | - | - | - |  | Промежуточные, анкерные (материал – металл) | н/д | н/д | н/д | н/д

## 3.3. паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения .
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Двухцепной кольцующий участок ВЛ 35кВ ,протяженность 2,9км.Опоры металлические в габаритах ВЛ 110кВ ( 1У110-2,У110-2+5.П110-4,ПС-35Я4С,ПС -35Я1С)
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Кольцующий участок ВЛ-35кВ между Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС 14" и Ф2,4ПС 110/35/6кВ "БЧ"
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проект не предусматривает этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Для перевода нагрузок ПС 110/35/6кВ "КНС-14" на ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | –

## 5. Анализ эконом эфф (ненадо) (hidden)
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________20 г. №____
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 33067881.3502
Прочие расходы,руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 13.1571
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 15.5415
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 15 лет, руб. |  | 15042237.3797
Периодичность ремонта объекта, лет (межремонтный период) | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 334783
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 5
Ставка по кредиту | 14.5%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 14.5%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала WACC | 12.5%
Период | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Прогноз инфляции | 4.001% | bar: 2026 to 2043
Кумулятивная инфляция | 4.001% | 8.161% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.03% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.1% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7%
Доход, руб. без НДС 20 | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Кредит, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Основной долг на начало периода | 0
Поступление кредита/прочих привлеченных средств | 0
Погашение основного долга | 0
Начисление процентов | 0
БДР, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Доход | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Операционные расходы | -348177.6678 | -1089598.1642 | -1079832.5756 | -1070646.3545 | -1062062.6758 | -1054105.6412 | -1046800.3163 | -1040172.7697 | -1034250.1123 | -1029060.5399 | -1024633.3757 | -1020999.1162 | -1018189.4775 | -1016237.4444 | -1015177.3211 | -1015044.7841 | -1015876.9369 | -1017712.3669 | -1020591.2053
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -348177.6678 | -362104.7745 | -376588.9655 | -391652.5241 | -407318.6251 | -423611.3701 | -440555.8249 | -458178.0579 | -476505.1802 | -495565.3874 | -515388.0029 | -536003.5231 | -557443.664 | -579741.4105 | -602931.067 | -627048.3096 | -652130.242 | -678215.4517 | -705344.0698
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)5 | 0 | -727493.3897 | -703243.61 | -678993.8304 | -654744.0507 | -630494.2711 | -606244.4914 | -581994.7118 | -557744.9321 | -533495.1524 | -509245.3728 | -484995.5931 | -460745.8135 | -436496.0338 | -412246.2542 | -387996.4745 | -363746.6949 | -339496.9152 | -315247.1355
EBITDA | 394142.8222 | -286696.6021 | -176668.8286 | -14062.3547 | 223445.6747 | 572488.1634 | 1093706.7446 | 1889287.1137 | 3135324.8354 | 5142988.293 | 8477043.5973 | 14191638.122 | 24312213.3233 | 42848246.2639 | 77983039.3266 | 146948556.1562 | 287205265.9897 | 582871053.3161 | 1229156802.1609
Амортизация | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117 | -1102262.7117
EBIT | -708119.8895 | -1388959.3138 | -1278931.5403 | -1116325.0664 | -878817.037 | -529774.5483 | -8555.9671 | 787024.402 | 2033062.1237 | 4040725.5813 | 7374780.8856 | 13089375.4103 | 23209950.6117 | 41745983.5522 | 76880776.615 | 145846293.4446 | 286103003.278 | 581768790.6044 | 1228054539.4492
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | -708119.8895 | -1388959.3138 | -1278931.5403 | -1116325.0664 | -878817.037 | -529774.5483 | -8555.9671 | 787024.402 | 2033062.1237 | 4040725.5813 | 7374780.8856 | 13089375.4103 | 23209950.6117 | 41745983.5522 | 76880776.615 | 145846293.4446 | 286103003.278 | 581768790.6044 | 1228054539.4492
Налог на прибыль | 141623.9779 | 277791.8628 | 255786.3081 | 223265.0133 | 175763.4074 | 105954.9097 | 1711.1934 | -157404.8804 | -406612.4247 | -808145.1163 | -1474956.1771 | -2617875.0821 | -4641990.1223 | -8349196.7104 | -15376155.323 | -29169258.6889 | -57220600.6556 | -116353758.1209 | -245610907.8898
Чистая прибыль | -566495.9116 | -8904.7394 | 79117.4794 | 209202.6586 | 399209.0821 | 678443.073 | 1095417.938 | 1731882.2333 | 2728712.4106 | 4334843.1768 | 7002087.4202 | 11573763.0399 | 19670223.201 | 34499049.5535 | 62606884.0036 | 117779297.4673 | 229984665.3341 | 466517295.1952 | 983545894.2711
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Денежный поток на собственный капитал, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
EBIT | -708119.8895 | -1388959.3138 | -1278931.5403 | -1116325.0664 | -878817.037 | -529774.5483 | -8555.9671 | 787024.402 | 2033062.1237 | 4040725.5813 | 7374780.8856 | 13089375.4103 | 23209950.6117 | 41745983.5522 | 76880776.615 | 145846293.4446 | 286103003.278 | 581768790.6044 | 1228054539.4492
Амортизация | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117 | 1102262.7117
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 141623.9779 | 277791.8628 | 255786.3081 | 223265.0133 | 175763.4074 | 105954.9097 | 1711.1934 | -157404.8804 | -406612.4247 | -808145.1163 | -1474956.1771 | -2617875.0821 | -4641990.1223 | -8349196.7104 | -15376155.323 | -29169258.6889 | -57220600.6556 | -116353758.1209 | -245610907.8898
НДС | -6534747.7056 | -6446588.3481 | -6341273.3918 | -6208287.0967 | -6032649.1516 | -5792052.6647 | -5452062.4175 | -4957806.0524 | -4219192.0989 | -3083895.4098 | -1286637.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -74232.049 | -6058.1072 | -10026.2185 | -15342.0253 | -22892.4351 | -34108.5454 | -51391.3256 | -78895.2822 | -124011.5064 | -200247.3885 | -332962.814 | -571096.0265 | -1011776.5563 | -1853408.0907 | -3513373.2939 | -6896538.4293 | -14025754.1986 | -29566762.2756 | -64628862.7683
Инвестиции | -33067881.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -39141094.3047 | -6461551.1947 | -6272182.1308 | -6014426.4634 | -5656332.5046 | -5147718.1371 | -4408035.8051 | -3304819.1014 | -1614491.1947 | 1050700.3784 | 5382486.9903 | 11002667.0134 | 18658446.6447 | 32645641.4627 | 59093510.7097 | 110882759.0381 | 215958911.1355 | 436950532.9196 | 918917031.5027
Накопленный ЧДП | -39141094.3047 | -45602645.4994 | -51874827.6302 | -57889254.0936 | -63545586.5982 | -68693304.7352 | -73101340.5404 | -76406159.6417 | -78020650.8365 | -76969950.458 | -71587463.4677 | -60584796.4543 | -41926349.8096 | -9280708.3469 | 49812802.3628 | 160695561.4009 | 376654472.5364 | 813605005.4559 | 1732522036.9587
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88889 | 0.79012 | 0.70233 | 0.6243 | 0.55493 | 0.49327 | 0.43846 | 0.38974 | 0.34644 | 0.30795 | 0.27373 | 0.24332 | 0.21628 | 0.19225 | 0.17089 | 0.1519 | 0.13502 | 0.12002
Дисконтированный денежный поток (PV) | -39141094.3047 | -5743601.0619 | -4955798.2268 | -4224123.9359 | -3531220.5363 | -2856617.8583 | -2174352.6339 | -1449038.8685 | -629238.8102 | 364004.0256 | 1657516.1335 | 3011759.0406 | 4539888.8024 | 7060613.1103 | 11360683.9384 | 18948558.9425 | 32804299.6229 | 58998285.5819 | 110288669.3444
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | -39141094.3047 | -44884695.3666 | -49840493.5935 | -54064617.5294 | -57595838.0657 | -60452455.924 | -62626808.5578 | -64075847.4264 | -64705086.2366 | -64341082.211 | -62683566.0775 | -59671807.0368 | -55131918.2344 | -48071305.1241 | -36710621.1857 | -17762062.2432 | 15042237.3797 | 74040522.9616 | 184329192.306
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.516% | 9.614% | 14.28% | 18.64% | 22.79%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1571 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5415 | 0 | 0
Примечание: 1) Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 2) Приказ РСТ от 13.12.2016г. № 178-нп 3) Министерство экономического развития РФ "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 24 ноября 2016 г. 4) Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 года (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (вариант базовый) 10) Индексы-дефляторы ( базовый). 5) В соответствии со статьей 380 Налогового Кодекса РФ.
[16 empty] | Средняя стоимость | Налог на имущество
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Амортизация
|  | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 91855.226 | 1194117.9376
| 2021 | 10: 33067881.3502; 11: 32976026.1242; 12: 32884170.8982; 13: 32792315.6723; 14: 131720394.0449; Средняя стоимость 15: 10132338.0035 | 222911.4361 | 275565.6779 | 2021
| 2022 | 32792315.6723 | 32700460.4463 | 32608605.2203 | 32516749.9943 | 32424894.7684 | 32333039.5424 | 32241184.3164 | 32149329.0905 | 32057473.8645 | 31965618.6385 | 31873763.4125 | 31781908.1866 | 31690052.9606 | 419135396.1135 | 32241184.3164 | 709306.055 | 1102262.7117 | 2022
| 2023 | 31690052.9606 | 31598197.7346 | 31506342.5086 | 31414487.2827 | 31322632.0567 | 31230776.8307 | 31138921.6048 | 31047066.3788 | 30955211.1528 | 30863355.9268 | 30771500.7009 | 30679645.4749 | 30587790.2489 | 404805980.8618 | 31138921.6048 | 685056.2753 | 1102262.7117 | 2023
| 2024 | 30587790.2489 | 30495935.0229 | 30404079.797 | 30312224.571 | 30220369.345 | 30128514.1191 | 30036658.8931 | 29944803.6671 | 29852948.4411 | 29761093.2152 | 29669237.9892 | 29577382.7632 | 29485527.5372 | 390476565.61 | 30036658.8931 | 660806.4956 | 1102262.7117 | 2024
| 2025 | 29485527.5372 | 29393672.3113 | 29301817.0853 | 29209961.8593 | 29118106.6334 | 29026251.4074 | 28934396.1814 | 28842540.9554 | 28750685.7295 | 28658830.5035 | 28566975.2775 | 28475120.0515 | 28383264.8256 | 376147150.3583 | 28934396.1814 | 636556.716 | 1102262.7117 | 2025
| 2026 | 28383264.8256 | 28291409.5996 | 28199554.3736 | 28107699.1477 | 28015843.9217 | 27923988.6957 | 27832133.4697 | 27740278.2438 | 27648423.0178 | 27556567.7918 | 27464712.5658 | 27372857.3399 | 27281002.1139 | 361817735.1065 | 27832133.4697 | 612306.9363 | 1102262.7117 | 2026
| 2027 | 27281002.1139 | 27189146.8879 | 27097291.662 | 27005436.436 | 26913581.21 | 26821725.984 | 26729870.7581 | 26638015.5321 | 26546160.3061 | 26454305.0801 | 26362449.8542 | 26270594.6282 | 26178739.4022 | 347488319.8548 | 26729870.7581 | 588057.1567 | 1102262.7117 | 2027
| 2028 | 26178739.4022 | 26086884.1763 | 25995028.9503 | 25903173.7243 | 25811318.4983 | 25719463.2724 | 25627608.0464 | 25535752.8204 | 25443897.5944 | 25352042.3685 | 25260187.1425 | 25168331.9165 | 25076476.6906 | 333158904.603 | 25627608.0464 | 563807.377 | 1102262.7117 | 2028
| 2029 | 25076476.6906 | 24984621.4646 | 24892766.2386 | 24800911.0126 | 24709055.7867 | 24617200.5607 | 24525345.3347 | 24433490.1087 | 24341634.8828 | 24249779.6568 | 24157924.4308 | 24066069.2049 | 23974213.9789 | 318829489.3513 | 24525345.3347 | 539557.5974 | 1102262.7117 | 2029
| 2030 | 23974213.9789 | 23882358.7529 | 23790503.5269 | 23698648.301 | 23606793.075 | 23514937.849 | 23423082.623 | 23331227.3971 | 23239372.1711 | 23147516.9451 | 23055661.7192 | 22963806.4932 | 22871951.2672 | 304500074.0996 | 23423082.623 | 515307.8177 | 1102262.7117 | 2030
| 2031 | 22871951.2672 | 22780096.0412 | 22688240.8153 | 22596385.5893 | 22504530.3633 | 22412675.1373 | 22320819.9114 | 22228964.6854 | 22137109.4594 | 22045254.2335 | 21953399.0075 | 21861543.7815 | 21769688.5555 | 290170658.8478 | 22320819.9114 | 491058.0381 | 1102262.7117 | 2031
| 2032 | 21769688.5555 | 21677833.3296 | 21585978.1036 | 21494122.8776 | 21402267.6516 | 21310412.4257 | 21218557.1997 | 21126701.9737 | 21034846.7478 | 20942991.5218 | 20851136.2958 | 20759281.0698 | 20667425.8439 | 275841243.5961 | 21218557.1997 | 466808.2584 | 1102262.7117 | 2032
| 2033 | 20667425.8439 | 20575570.6179 | 20483715.3919 | 20391860.1659 | 20300004.94 | 20208149.714 | 20116294.488 | 20024439.2621 | 19932584.0361 | 19840728.8101 | 19748873.5841 | 19657018.3582 | 19565163.1322 | 261511828.3443 | 20116294.488 | 442558.4787 | 1102262.7117 | 2033
| 2034 | 19565163.1322 | 19473307.9062 | 19381452.6802 | 19289597.4543 | 19197742.2283 | 19105887.0023 | 19014031.7764 | 18922176.5504 | 18830321.3244 | 18738466.0984 | 18646610.8725 | 18554755.6465 | 18462900.4205 | 247182413.0926 | 19014031.7764 | 418308.6991 | 1102262.7117
| 2035 | 18462900.4205 | 18371045.1945 | 18279189.9686 | 18187334.7426 | 18095479.5166 | 18003624.2907 | 17911769.0647 | 17819913.8387 | 17728058.6127 | 17636203.3868 | 17544348.1608 | 17452492.9348 | 17360637.7088 | 232852997.8408 | 17911769.0647 | 394058.9194 | 1102262.7117
Note on B38: Автор: отчет стр2400/стр1300*100 (за 2020г)

## 6.1. паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 3 кв. 2023г | 1 кв. 2024г | 3 кв. 2023г | 1 кв. 2024г | 100% | 0%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 1 кв. 2024г | 1 кв. 2024г | 1 кв. 2024г | 1 кв. 2024г | 100% | 0%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2023г | 4 кв. 2023г | 2 кв. 2023г | 4 кв. 2023г | 100% | 0%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2023г | 4 кв. 2023г | 2 кв. 2023г | 4 кв. 2023г | 100% | 0%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2 кв. 2024г | 1 кв. 2026г | 2 кв. 2024г | 1 кв. 2026г | 100% | 0%
2.1. | Закупка основного оборудования | 4 кв. 2023г | 1 кв. 2026г | 4 кв. 2023г | 1 кв. 2026г | 100% | 0%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2 кв. 2024г | 1 кв. 2026г | 2 кв. 2024г | 1 кв. 2026г | 100% | 8.969%
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2025г | 1 кв. 2026г | 1 кв. 2025г | 1 кв. 2026г | 100% | 0%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2025г | 1 кв. 2026г | 1 кв. 2025г | 1 кв. 2026г | 100% | 0%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 1 кв. 2026г | 1 кв. 2026г | 1 кв. 2026г | 1 кв. 2026г | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | Факт 2023 | Факт 2024
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 7 | 7
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 39.6815 | 40.51 | 13.6776 | 11.2568 | 3.2462 | 3.4194 | 0 | 11.2568 | 7.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4194 | 11.2568 | 3.48 | 22.5271 | 26.0071 | 29.2533
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 29.4232 | 37.2639 | 3.4194 | 11.2568 | 0 | 3.4194 | I | 11.2568 | 7.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4194 | 11.2568 | 3.48 | 22.5271 | 37.2639
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 10.2582 | 3.2462 | 10.2582 | 0 | 3.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.2462
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 33.0679 | 33.6131 | 11.398 | 8.7186 | 3.2219 | 2.8495 | 0 | 8.7186 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8495 | 8.7186 | 2.9 | 18.7726 | 33.6131 | 24.8945
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2.8973 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 12.5223 | 12.6506 | 11.1253 | 8.3227 | 2.931 | 2.7813 | I | 8.3227 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7813 | 8.3227 | 0 | 1.397 | 12.7721
2.3 | оборудование (материалы) | 17.2614 | 17.2614 | 0.13244 | 0.082534 | 0.049897 | 0.033109 | I | 0.082534 | 0.000437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033109 | 0.082534 | 0 | 17.129 | 17.2614
2.4 | прочие затраты | 0.38689 | 0.80099 | 0.14028 | 0.31336 | 0.24102 | 0.03507 | I | 0.31336 | 0.21791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03507 | 0.31336 | 0 | 0.24661 | 0.67951
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3163
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7033
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 2.9 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | I | 2.961 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.961 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 2.9 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | II | 2.961 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.961 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 33.0679 | 39.3163 | 33.0679 | 33.0679 | 0 | 33.0679 | II | 39.3163 | 39.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0679 | 39.3163 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 2.9 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | II | 2.961 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.961 | 0 | 0
5.6 | шт. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Прочие работы | Проектно-изыскательские работы (ПИР) по капитальномц строителсьтву объекта: "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | 3338.6818 | Открытый конкурс | Открытый конкурс | 1 | 1 | ООО "НППК" | 3241.429 | - | - | - | 3241.429 | ООО "НППК" | 3889.7151 | 3476.759 | 32312155864 (3-К/2023) | zakupki.gov.ru | 01.03.2023г | 01.03.2023г | 2023-03-17 | 2023-03-29 | - | - | - | - | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | - | № 113/Р-2023
2 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Оказание услуг по оформлению и сопровождению разрешительной документации в области лесного хозяйства | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" |  | Закупка у единственного поставщика (субъект малого и среднего предпринимательства) | Закупка у единственного поставщика (субъект малого и среднего предпринимательства) | 1 | 1 | ООО "Сервис Лес" | 1566.865 | - | - | - | 1566.865 | ООО "Сервис Лес" | 1566.865 | 1949.6305 | - | - | - | - | - | - | пп.1.34 п.1 Статьи 58 Положения о закупке товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | Генеральный директор | 2021-07-26 | 390 | - | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2023-07-20 | 2024-03-18 | - | № 210/Р-2021
3 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Оказание услуг по оформлению и сопровождению разрешительной документации в области лесного хозяйства | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" |  | Закупка у единственного поставщика (субъект малого и среднего предпринимательства) | Закупка у единственного поставщика (субъект малого и среднего предпринимательства) | 1 | 1 | ООО "Лессервиспроект" | 3724.625 | - | - | - | 3724.625 | ООО "Лессервиспроект" | 3724.625 | 3724.625 | - | - | - | - | - | - | пп.1.34 п.1 Статьи 58 Положения о закупке товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | Генеральный директор | 2024-03-11 | 311 | - | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | - | № 77/Р-2024
4 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Изготовление и поставка металлических опор | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" |  | Запрос предложений в электронной форме, участника которого могут быть только субъекты малого и среднего предприянимательства | Закупка у единственного поставщика (субъект малого и среднего предпринимательства) | 0 | 0 |  |  |  | - | - | 8721.3061 | АО "Завод стальных конструкций" | 10465.567 | 10465.567 | 2858734 (4-ЭЗП(СМСП)/2023) | rts.tender.ru | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | пп.1.34 п.1 Статьи 58 Положения о закупке товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | Генеральный директор | 2023-10-24 | 569 | - | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-12-12 | 2023-12-25 | - | № 335/Р-2023
5 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Поставка линейной арматуры | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | 4 321,161 тыс.руб. | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 6 | 6 | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» АО «ВоронежЭнергопроект» ООО «ТЕХ» | 3624.306 3655.83219 3878.554 | Участник 1 Участник 5 Участник 6 | - | - | 3624.306 | ООО "ФОРЭНЕРГО-ЮИК" | 4349.167 | 4349.167 | 2846243 (6-ЭА(СМСП)/2023 | rts.tender.ru | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-13 | 2023-09-29 | - | - | - | - | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 2025-06-30 | - | № 318/Р-2023.190477
6 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Поставка сваи энергетических в ассортименте | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | 2920.0367 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 1 | 1 | АО "Завод промстройдеталей" | 2920.0367 | - | - | - | 2920.0367 | АО "Завод промстройдеталей" | 3504.044 | 3504.044 | 2852110 (7-ЭА/2023) | rts.tender.ru | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | - | - | - | - | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-09 | - | № 334/Р-2023.197580
7 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Поставка сваи энергетических в ассортименте | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | 990.71 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 1 | 1 | АО "Завод промстройдеталей" | 990.71 | - | - | - | 990.71 | АО "Завод промстройдеталей" | 1118.852 | 1118.852 | 3135265 (18-ЭЗК/2024) | rts.tender.ru | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | - | - | - | - | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | - | №226/Р-2024.158209
8 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Договор подряда (Работы по расчистке просеки ВЛ 35 кВ с утилизацией порубочных остатков) | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" |  | Закупка у единственного поставщика (субъект малого и среднего предпринимательства) | Закупка у единственного поставщика (субъект малого и среднего предпринимательства) | 1 | 1 | ИП Щербаков Н.М. | 874.757 | - | - | - | 874.757 | ИП Щербаков Н.М. | 874.757 | 1117.472 | [6 empty] | пп.1.34 п.1 Статьи 58 Положения о закупке товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | Генеральный директор | 2024-03-28 | 378 | - | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-05-13 | 2024-08-31 | - | № 96/Р-2024
9 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Разбивка трассы под расчистку территории строительства объекта | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | 85.645 | Закупка у единственного поставщика (закупка до 100 тыс. руб.) | Закупка у единственного поставщика (закупка до 100 тыс. руб.) | 1 | 1 | ООО "Горизонт" | 85.645 | - | - | - | 85.645 | ООО "Горизонт" | 85.645 | 85.645 | [6 empty] | - | - | - | - |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | - | № 111/Р-2024
10 | АО "Черногорэнерго" | основной | 04.2026г | [5 empty] | 2.9 |  |  | Договор подряда | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | АО"Черногорэнерго" |  | Положение о закупках товаров, работ и услуг АО "Черногорэнерго" | 12 816,546 в том числе ВЛ 35 (11601,99) | Конкурс в эл.формате, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринемательства | Конкурс в эл.формате, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринемательства | 1 | 1 | ООО "НВЭнергосеть" | 12 816,546 в том числе ВЛ 35 (11601,99) | - | - | - | 12 816,546 в том числе ВЛ 35 11601,99 | ООО "НВЭнергосеть" | 15379.9152 в том числе ВЛ 35 (13922.388) | 15379.9152 | 3068284 (6-ЭК(СМСП)/2024) | rts.tender.ru | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | - | - | - | - | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12.2024г | 12.2024г | 03.2025г |  | № 164/Р-2024.111854

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Кольцующий участок ВЛ-35кВ между Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС 14" и Ф2,4ПС 110/35/6кВ "БЧ"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Сметная стоимость проекта в ценах _2025___ года с НДС, млн. руб. | 39.6815
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости инвестиционного проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 37.2126
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 15.0399
% от сметной стоимости проекта | 37.9%
оплачено по договору, млн. руб. | 17.9756
освоено по договору, млн. руб. | 12.0303
в том числе
ИП Щербаков Н.М. | Работы по расчистке просеки ВЛ 35 кВ с утилизацией порубочных остатков
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1.1175
% от сметной стоимости проекта | 2.816%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.1175
освоено по договору, млн. руб. | 1.1175
ООО "НВЭнергосеть" | Капитальное строительство
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 13.9224
% от сметной стоимости проекта | 35.09%
оплачено по договору, млн. руб. | 16.8581
освоено по договору, млн. руб. | 10.9128
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 18.4595
% от сметной стоимости проекта | 46.52%
оплачено по договору, млн. руб. | 18.3383
освоено по договору, млн. руб. | 15.282
в том числе
АО "Завод стальных конструкций" | Изготовление и поставка металлических опор
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 10.4656
% от сметной стоимости проекта | 26.37%
оплачено по договору, млн. руб. | 10.4656
освоено по договору, млн. руб. | 8.7213
ООО "ФОРЭНЕРГО-ЮИК" | Поставка линейной арматуры
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 4.3492
% от сметной стоимости проекта | 10.96%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.228
освоено по договору, млн. руб. | 3.5234
АО "Завод стальных конструкций" | Поставка сваи энергетических в ассортименте
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 2.4559
% от сметной стоимости проекта | 6.189%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.4559
освоено по договору, млн. руб. | 2.0466
АО "Завод стальных конструкций" | Поставка сваи энергетических в ассортименте
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1.1889
% от сметной стоимости проекта | 2.996%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.1889
освоено по договору, млн. руб. | 0.99071
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 3.7132
% от сметной стоимости проекта | 9.358%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.7132
освоено по договору, млн. руб. | 3.1338
в том числе
ООО "НППК" | Проектно-изыскательские работы (ПИР) по капитальномц строителсьтву объекта: "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 3.4768
% от сметной стоимости проекта | 8.762%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.4768
освоено по договору, млн. руб. | 2.8973
ООО "Сервис Лес" | Оказание услуг по оформлению и сопровождению разрешительной документации в области лесного хозяйства
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.15041
% от сметной стоимости проекта | 0.379%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.15041
освоено по договору, млн. руб. | 0.15041
ООО "Лессервиспроект" | Оказание услуг по оформлению и сопровождению разрешительной документации в области лесного хозяйства
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.086072
% от сметной стоимости проекта | 0.2169%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.086072
освоено по договору, млн. руб. | 0.086072
ООО "Горизонт" | Разбивка трассы под расчистку территории строительства объекта
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0.085465
% от сметной стоимости проекта | 0.2154%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.085465
освоено по договору, млн. руб. | 0.085465
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. Карта-схема
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.10с
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "Кольцующий участок ВЛ35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Карта схема