## Приложение № 1
Приложение №1
к Договору №
от "___"_______2026 г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Помощник генерального директора
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков |  |  | ____________Ю.А.о.Набиев
График производства работ
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Примечание
1 | Капитальный ремонт ПС 35/6кВ "К-1" Тюменского месторождения нефти (П\СТ 35\6 ST7 К1 ТЮМ) | максимальный срок выполнения работ 60 (шестьдесят)) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика, минимальный срок 50 (пятьдесят) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика | В случае отказа нефтяных компаний в отключении невыполненный объем работ переносится до согласования отключения.
Примечание: *Максимальный срок - 80 (восемьдесят) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика. Минимальный срок - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика.
| Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## Приложение № 6
Приложение № 6
к Договору №
от "___"__________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  | Помощник генерального директора
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков |  | ____________Ю.А.о.Набиев
Шкала оценки организации и качества работ на объекте АО «Черногорэнерго»
№п/п | Наименование нарушения | Коэффициент
1. Организация производства работ, предоставление отчетности.
1.1. | Предоставление актов выполненных работ по форме №КС -2, №КС-3 без предоставления исполнительной документации на выполненный объем работ | 0.97
1.2. | Производство работ в отсутствие ответственного лица Подрядчика | 0.95
1.3. | Нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения | 0.95
1.4. | Неоправданное создание помех смежным участникам строительства | 0.97
2. Технология и качество производства работ
2.1. | Нарушение технологии монтажа, влияющее на качество работ | 0.9
Примечания:
1. Понижающий коэффициент качества распространяется на весь объем работ, предъявляемый по форме №КС-2.
2. Применение коэффициента качества не освобождает Подрядчика от исправления брака, предъявления "скрытых работ", возмещение ущерба и т.п.
3. Коэффициент качества может быть применен по нескольким пунктам одновременно.
4. Сводный коэффициент качества к применению по форме №КС-2 рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента, намеченного к применению. К=К1хК2хК3 …
5. Сводный коэффициент качества не может быть ниже 0,9
| Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## Приложение № 4
Приложение № 4
к Договору №
[11 empty] | от "_"___________2026 г.__ |  | 2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [10 empty] | Помощник генерального директора
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [10 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков | [10 empty] | ____________Ю.А.о.Набиев |  | ____________Ю.А.о.Набиев
Форма № КС-2
Форма по ОКУД
| Инвестор: | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик: | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик: | [9 empty] | по ОКПО
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер | Дата |  | Отчетный период
[10 empty] | документа | составления |  | с | по
А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _________________ 202___года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
ВСЕГО по акту с коэффициентом |  |  | k =
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ИТОГО транспорт | [8 empty] | руб.
|  | Материалы | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ИТОГО материалы | [8 empty] | руб.
|  | ВСЕГО ПО АКТУ: | [8 empty] | руб.
|  | Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## Приложение № 5
Приложение №5
к Договору №
от "________"_____________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков |  |  | _____________ С.Е. Савицкая
Форма № КС-3
Код
Форма по ОКУД
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: |  |  |  | по ОКПО
Объект: |  |  |  | по ОКДП
|  | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за _______________202___ г.
Стоимость выполненных работ и затрат
№№ | Наименование пусковых комплексов, | Код | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный период
п/п | объектов, видовработ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в
стоимость работ
в том числе:
1.1
Итого
Сумма НДС 22%
Всего с учетом НДС 22%
Заказчик :
_____________________
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Подрядчик:
_____________________
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
0