## Приложение № 3
Приложение №3
к Договору № ____________
от "___" __________ 2026г.
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Помощник генерального директора
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В.Ушаков | [5 empty] | ___________Ю.А.о. Набиев
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт ПС 35/6кВ "К-1" Тюменского месторождения нефти (П\СТ 35\6 ST7 К1 ТЮМ)
инв. №041300
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (м2, тн)
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед.изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подготовительные работы
1 | Планировка площадей механизированным способом (песок - ПС+заезд) | м2 | 48
2 | Планировка площадей механизированным способом (шлак - заезд) | м2 | 24
Демонтажные работы
3 | Демонтаж ограждения ПС | м | 70 | [5 empty] | 0.775
| Ограждение забора | щт | 1 | круг | d=14мм | м | 475.65 | 0.00121 | 0.576
| Стойки забора | шт | 18 | труба | 64*4 | м | 1.6 | 0.0059 | 0.16992
|  | щт | 15 | круг | d=14 мм | м | 1.6 | 0.00121 | 0.029
4 | Демонтаж трубы под кабель | шт | 1 | Труба | д.114*8мм | м | 10.48 | 0,0209 | 0.21903
5 | Демонтаж плошадки обслуживания ПС | шт | [6 empty] | 5.888
| Перила и ограждение |  | 1 | уголок | 50*5 | м | 80.15 | 0.00373 | 0.299
| Стойки | шт | 17 | труба НКТ | диам 73х6мм | м | 1.1 | 0.0092 | 0.172
|  | шт | 34 | уголок | 50*5 | м | 1.1 | 0.00373 | 0.004
| Отбортовка |  |  | круг | d=14мм | м | 240.45 | 0.00121 | 0.291
| Прогон |  |  | труба НКТ | диам 73х6мм | м | 114.54 | 0.0092 | 1.054
|  |  |  | уголок | 70*70*5 | м | 11.45 | 0.0054 | 0.062
|  |  |  | швелер | 8 | м | 6.8 | 0.0071 | 0.048
|  |  |  | швелер | 16 | м | 12.84 | 0.0142 | 0.182
| подкосы |  |  | уголок | 90*5 | м | 3.26 | 0.0069 | 0.022
| обрамление площадки |  |  | уголок | 70*70*5 | м | 77 | 0.0054 | 0.416
| настил |  |  | просечка | 4мм | м2 | 79.62 | 0.0209 | 1.664
| Ригеля | т | 1.674 | [5 empty] | 1.674
|  |  |  | труба | диам 168*8 | м | 30 | 0.03157 | 0.947
|  |  |  | труба | диам 159*8 | м | 7.6 | 0.02979 | 0.226
|  |  |  | труба | диам 89*7 |  | 4 | 0.01416 | 0.057
|  |  |  | труба | диам 127*8 |  | 7 | 0.02348 | 0.164
|  |  |  | труба | диам 219*8 | м | 9 | 0.04163 | 0.375
|  |  |  | труба | диам 114*8 | м | 3.28 | 0.02091 | 0.069
| обвязка свай |  |  | труба | диам 325*8 | м | 84.22 | 0.06254 | 5.267
| Срезка свай | шт | 38 | труба | диам 325*8 | м | 36.94 | 0.06254 | 2.31
6 | Демонтаж лестницы | шт | 2 | [5 empty] | 0.165
| косоур | шт | 2 | швелер | 10 | м | 1.56 | 0.0086 | 0.054
| ступеньки | шт | 4 | уголок | 50*5 | м | 0.6 | 0.00377 | 0.018
|  | шт | 4 | просечка | 4мм | м2 | 0.27 | 0.0209 | 0.045
| стойка | шт | 2 | круг | d=18 мм | м | 1.1 | 0.002 | 0.009
| перила | шт | 2 | круг | d=18 мм | м | 1.8 | 0.002 | 0.014
| отбортовка | шт | 4 | круг | d=18 мм | м | 1.56 | 0.002 | 0.025
7 | Демонтаж блока ОРУ 35кВ (МВ,ЛР,ТТ) | шт | 2
8 | Демонтаж СМВ35кВ | шт | 1
9 | Демонтаж трансформаторов 1,2 | шт | 2
10 | Демонтаж поддонов ст. 2мм - 2шт -4,54х3,1х0,25м | шт | 2 | лист .метал | тол4 | м2 | 17.894 | 0.0314 | 1.124
11 | Демонтаж блоков ЗРУ-6кВ | шт | 2
12 | Демонтаж БСК | шт | 2
Прочие работы
13 | Резка металла | тн | 13.988
на 1 тн м/к-ций
14 | Погрузо-разгрузочные работы
| при вывозе м/к | тн | 13.988
16 | Транспорт материалов на
| расстояние 80 км | тн | 13.988
Строительно-монтажные работы
17 | Бурение ям и забивка свай: | шт | 56 | [5 empty] | 69.799
| под ОРУ 35кВ | шт | 8 | Свая ж/б | С35-1-8 | м3 | 0.84 | 2.4 | 19.2
| под ЗРУ 6кВ, | шт | 12 | Свая ж/б | С35-1-8 | м3 | 0.84 | 2.4 | 28.8
| под тр-ры №1,2 | шт | 8 | Свая ж/б | С35-1-8 | м3 | 0.84 | 2.4 | 19.2
| БСК | шт | 4 | труба | 168х8 | м | 6 | 0.03188 | 0.7651
| под лестницу | шт | 2 | Труба | д.114*8мм | м | 3 | 0.0209 | 0.1254
| под ограждение | шт | 12 | Труба | д.114*8мм | м | 3 | 0.0209 | 0.752
| под ограждение | шт | 10 | Труба | 168х8 | м | 3 | 0.03188 | 0.956
18 | Монтаж пластин на сваи | шт | 56 | [5 empty] | 0.339
| ограждение, сваи под БСК ( 0,22*022) | шт | 14 | Ст.листов. | тол.8мм | м2 | 0.0484 | 0.0628 | 0.0426
| (ограждение и лестн) 0,15*0,15 | шт | 14 | Ст.листов. | тол.6мм | м2 | 0.0225 | 0,0471 | 0.0148
19 | Монтаж пластин на ж/б сваи
| ж/б сваи(04*0,4) | шт | 28 | Ст.листов. | тол.8мм | м2 | 0.16 | 0.0628 | 0.2813
20 | Площадка обслуживания
| Изготовление и монтаж площадок обслуживания с ограждением | шт | 1 |  |  |  |  | тн | 9.753
|  | шт | 1 | швелер | 18 | м | 178 | 0.0163 | 2.901
|  | шт | 1 | швелер | 10 | м | 306.6 | 0.0086 | 2.637
|  | шт | 1 | Ст.просеч. | тол.5мм | м2 | 149.8 | 0.0209 | 3.131
|  | шт | 1 | Ст.углов. | 63*5 | м | 17.6 | 0.0048 | 0.084
| Ограждение: стойки | шт | 50 | Ст.углов. | 50*5мм | м | 1.2 | 0.0038 | 0.228
| перила | шт | 1 | Ст.углов. | 63*5 | м | 85.8 | 0.0048 | 0.412
| отбортовка | шт | 3 | Сталь полос. | 40*4мм | м | 85.8 | 0.00125 | 0.3218
| калитка | шт | 2 | Сталь угловая | 50*50мм | м | 4.4 | 0.0038 | 0.033
| калитка | шт | 2 | Сталь полосовая | д.40*4мм | м | 2 | 0.00125 | 0.005
|  |  |  | Задвижка |  | шт | 2
|  |  |  | Петля |  | шт | 4
21 | Изготовление и монтаж лестниц | шт | 2 | [5 empty] | 0.4315
| стойки | шт | 2 | Ст.углов. | 50*5мм | м | 1.2 | 0.0038 | 0.0182
| косоуры | шт | 2 | Швеллер | №10 | м | 2.3 | 0.0086 | 0.0791
| на сваю | шт | 1 | Швеллер | №10 | м | 1 | 0.0086 | 0.0172
| перила | шт | 2 | Ст.углов. | 63*5мм | м | 2.5 | 0.0048 | 0.048
| отбортовка | шт | 6 | Сталь полос. | 40*4мм | м | 2.3 | 0.00125 | 0.0345
| ступеньки: | шт | 7 | Ст.углов. | 63*5мм | м | 0.6 | 0.0048 | 0.0403
|  | шт | 7 | Ст.углов. | 50*5мм | м | 2 | 0.0038 | 0.1064
|  | шт | 7 | Ст.просеч. | тол.5мм | м2 | 0.3 | 0.0209 | 0.0878
РУ6кВ
22 | Монтаж блоков РУ-6 кВ | шт | 2
23 | Монтаж (БСК) | шт | 2
24 | Трансформаторы 35кВ №1,2 | шт | 2
25 | Монтаж поддона под тр-ры 35кВ №1,2 | тн | 1.124
| поддон 4,54х3,1х0,25м | шт | 2 | Ст.листов. | тол.4мм | м2 | 17.894 | 0.0314 | 1.124
27 | Монтаж блока ОРУ 35кВ с ВВ35кВ и с ЛР | шт | 2
28 | Монтаж трансформаторов тока | комп | 2
29 | Монтаж МВ35кВ | комп | 1
30 | Контур заземления | [7 empty] | 0.569
| вертикальный | шт | 18 | Круг стальн. | д.18 | м | 5 | 0.002 | 0.18
| горизонтальный | шт | 1 | Сталь полос. | 40*4мм | мп | 311.25 | 0.00125 | 0.389
|  | шт | 36 | Болт М-10 |  | шт | 36 | 2e-05 | 0.00072
|  |  |  | Гайка М-10 |  | шт | 36 | 1e-05 | 0.00036
|  |  |  | Шайба М-10 |  | шт | 72 | 4.1e-06 | 0.0003
|  |  |  | Шайба граверная М-10 |  | шт | 36 | 1.9e-06 | 7e-05
| Разработка гр-та и обр.засыпка | м3 | 36 |  |  | мп | 199.25
31 | Кабельная эстакада (ОРУ 35кВ,трансф) | тн | 0.481
32 | Монтаж прогонов под каб.линию | шт | 1 | Квадрат | д.100 | м | 33 | 0.012 | 0.396
33 | Монтаж стоек | шт | 43 | Стойка каб. | К1150 | шт | 43
34 | Монтаж кабельных полок | шт | 25 | Полка каб. | К1160 | шт | 25
35 | Монтаж кабельных полок | шт | 26 | Полка каб. | К1161 | шт | 26
36 | Кабельная эстакада БСК | м | 14 | Ст.углов. | 50*5мм | м | 14 | 0.0038 | 0.0532
37 | Монтаж стоек | шт | 18 | Стойка каб. | К1150 | шт | 18
38 | Монтаж кабельных полок | шт | 29 | Полка каб. | К1160 | шт | 29
| под трансформат.с врезкой в поддон | шт | 2 | Труба НКТ | д.76*5мм | м | 1.2 | 0.0134 | 0.0322
39 | Ограждение ПС 35/6кВ | [6 empty] | тн | 0.794
40 | Изготовление и монтаж обвязки (15х28) | тн | 0.611
|  | шт | 1 | Профиль | 80х80х3 | м | 86 | 0.0071 | 0.611
41 | Изготовление и монтаж опорных | тн | 0.183
| Стойки | шт | 30 | Столб 60х60х1,5 L=1700мм,фланец 5х150*150мм ,цинк +ПП RAL7024 | 60*60*1,5 | м | 1.7 | 0.00359 | 0.183
42 | Монтаж секций огражден. Из 3D панелей | м | 72.2
| 2500*1730 | шт | 31 | 3D панель "Булат -Стандарт" В1730хШ2500мм(пруток 4мм ,ячейка 50х200мм)цинк +ПП ,RAL7024
в т.числе
| 2500*1730 | шт | 26
| 1000*1730 | шт | 2
| 1050*1730 | шт | 2
| 1550*1730 | шт | 2
| Заглушка ПВХ60х60 | шт | 30
| Метизы: | комп | 126 | Комплект: болт мебельный М6х80(N603)-1шт,антивандальная гайка М6-1шт,шайба М6-1шт)
|  | шт | 126 | Скоба монтажная 40х35х2мм
|  | шт | 38 | Комплект креплений фланцевый №1 (болт М12х30)-4шт,шайба М12 -4шт,гайка М12-4шт,шайба гров.М12-4шт)
| Калитка 900х1700мм2 | шт | 2 | Калитка В1700хШ900мм (стойки 60х60х2мм L=1800мм на фланцах 5х150х150мм -2шт;створка 60х450х1,5мм;открыание на себя ,петли под навеской замок
| Секционные ворота 3000*1700 м2-2шт | шт | 2 | Ворота распашные D1700хШ3000мм -2шт,(стойка 80х80х2мм L=1800мм-2шт на фланцах 5х200х200мм-*2шт,створка 60х40х1,5мм,евро петли-4шт,открывание на себя ,проушины под навесной замок
43 | Монтаж спусков ВЛ6кВ | шт | 6 | Зажим | ПА3-2 | шт | 36
44 | Монтаж гибкой ошиновки ,присоед.к шинам ввод1,2 | шт | 2 | Провод | А-120 | м | 16 | 0.321 | 0.032
45 | Обвязка ЛР, СШР 35кВ №12 | шт | 12 | Зажим аппаратный | А4А-120 -3Т | шт | 12
46 | Трансформ №1,2 (12),ЗРУ (12),)ОРУ(12),секц.токопров(12) |  |  | Зажим | ПА3-2 | шт | 48
47 | ВВ-35(6),ТР(24)ЗРУ(12),ток(12) | шт | 54 | Зажим аппаратный | А2А-120 -3Т | шт | 54 | 36 | НОВЫЕ
48 | Трансформаторы №1,2 ЗРУ №1,2 | шт | 12 | Зажим | АШМ-16-1 | шт | 12
Прочие работы
49 | Окраска м/к свай | м2 | 43.5
50 | Окраска ж/б свай | м2 | 313.6
51 | Окраска м/к | тн | 12.923 | Кузбасслак |  | кг |  | 20.6 | 71.88
|  | м2 | 348.92
52 | Сварочные работы | тн | 12.92 | Кислород |  | м3 |  | 3.3 | 42.636
|  |  |  | Пропан |  | кг |  | 0.71 | 9.173
|  |  |  | Электороды |  | кг |  | 11.95 | 154.394
53 | Транспорт материалов на
| расстояние120км | тн | 82.4432
54 | Разгрузка м/к | тн | 15.2432
55 | Погрузка, разгрузка ж/б | тн | 67.2
| Начальник ОКС |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова

## Приложение № 2
Приложение №2
к Договору № ____________
от "___" __________ 2026г.
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Помощник генерального директора
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ___________Ю.А.о. Набиев
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Капитальный ремонт ПС 35/6кВ "К-1" Тюменского месторождения нефти (П\СТ 35\6 ST7 К1 ТЮМ)
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подготовительные работы
1 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100м3 | 0.48 | 1020 | 396.46 | 623.54 | 97.71 |  | 489 | 190 | 299 | 47 | 0
2 | ТЕР27-04-001-03 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака | 100м3 | 0.24 | 1342.2 | 318.99 | 1023.21 | 156.95 |  | 323 | 77 | 246 | 38 | 0
Демонтажные работы
3 | ТЕР09-03-040-01 | Демонтаж защитных ограждений оборудования (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 0.775 | 1912.92 | 1841.48 | 71.44 | 3.42 |  | 1482 | 1427 | 55 | 3 | 0
4 | ТЕР09-03-030-01 К=0,8 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 5.888 | 1159.46 | 633.72 | 525.74 | 73.7 |  | 6827 | 3731 | 3096 | 434 | 0
5 | ТЕР09-03-029-01 К=0,8 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 0.165 | 980.79 | 536.09 | 444.7 | 86.86 |  | 161 | 88 | 73 | 14 | 0
6 | ТЕР39-01-004-01 прим к=0,4 | Демонтаж понтонного основания (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 5.27 | 911 | 328.38 | 555.17 | 33.93 | 27.45 | 4802 | 1731 | 2926 | 179 | 145
7 | ТЕР04-02-007-07 | Резка обсадных труб ,диаметром до 377 мм | 1 резка | 38 | 17.88 | 8.29 | 6.12 |  | 3.47 | 680 | 315 | 233 | 0 | 132
Демонтаж ОРУ-35кА
8 | ТЕРм08-01-025-26 | Демонтаж блоков ОРУ с оборудованием для комплектных подстанций: 35 кВ с разъединителем или выключателем (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 подстанция | 2 | 651.27 | 374.26 | 277.01 | 29.15 |  | 1303 | 749 | 554 | 58 | 0
9 | ТЕРм08-01-009-02 сК=0,3 | Демонтаж Масляного выключателя 35кВ (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | комп | 1 | 704.11 | 288.18 | 353.97 | 44.6454 | 61.96 | 704 | 288 | 354 | 45 | 62
Демонтаж трансформаторов №1,2
10 | ТЕРм08-01-001-07 К=0,4 | Демонтаж трансформатора силового 35/6кВ .мощностью 10000кВА (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | шт. | 2 | 11462.39 | 6631.32 | 4831.07 | 746.52 |  | 22925 | 13263 | 9662 | 1493 | 0
11 | ТЕР09-02-002-03 прим | Демонтаж основания трансформаторов (поддонов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 1.124 | 884.86 | 488.27 | 369.22 | 26.75 | 27.37 | 995 | 549 | 415 | 30 | 31
Демонтаж ЗРУ 6кВ, БСК
12 | ТЕРм08-01-085-01 | Демонтаж шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | шт. | 2 | 4162.75 | 595.91 | 3566.84 | 453.56 | 0 | 8326 | 1192 | 7134 | 907 | 0
13 | ТЕРм08-01-067-08 прим | Демонтаж установки (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 500 кг (БСК 6кВ №1,2) МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | шкаф | 2 | 305.13 | 81.39 | 223.74 | 19.518 |  | 610 | 163 | 447 | 39 | 0
Демонтаж кабельной эстакады
14 | ТЕР09-03-015-01 | Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 0.22 | 625.08 | 304.62 | 320.46 | 47.01 | 0 | 138 | 67 | 71 | 10 | 0
Прочие работы
15 | 311-01-135-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 13.988 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 236 | 47 | 189 | 34 | 0
16 | 311-01-135-2 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических труб с примен.автокр | 1 т груза | 13.988 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 236 | 47 | 189 | 34 | 0
17 | 310-1050-1 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т, на расстояние до50 км I класс груза | 1 т груза | 13.988 | 53.79 |  | 53.79 |  | 0 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0
Строительно-Монтажные работы
Забивка свай под основания
18 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1 | 100 ям | 0.56 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 | 0 | 2610 | 229 | 2381 | 355 | 0
19 | ТЕР05-01-011-01 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 2 264,26 = 11 715,23 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 2.599 | 2264.26 | 453.61 | 1756.83 | 195.81 | 53.82 | 5885 | 1179 | 4566 | 509 | 140
20 | ТЕР05-01-003-05 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы | 1 м3 свай | 23.52 | 626.01 | 80.7 | 537.4 | 62.98 | 7.91 | 14724 | 1898 | 12640 | 1481 | 186
21 | СЦМ-440-9132 2600 | Сваи железобетонные | м3 | 23.52 | 2600 |  |  |  | 2600 | 61152 | 0 | 0 | 0 | 61152
22 | СЦМ-103-0169 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 5 мм | м | 42.42 | 116.47 |  |  |  | 116.47 | 4941 | 0 | 0 | 0 | 4941
23 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 54.54 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 15235 | 0 | 0 | 0 | 15235
24 | ТЕРм38-01-006-07 | Изготовление пластин | 1 т конструкций | 0.339 | 12060.25 | 5740.46 | 5744.28 | 111.14 | 575.51 | 4088 | 1946 | 1947 | 38 | 195
25 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.35 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 2377
26 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж пластин 1 700,04 = 18 068,01 - 0,00194 x 6 325,00 - 1 x 16 355,70 | 1 т конструкций | 0.339 | 1700.04 | 1361.17 | 193.85 | 4.88 | 145.02 | 576 | 461 | 66 | 2 | 49
Изготовление и монтаж площадки обслуживания
27 | ТЕРм38-01-004-07 | Изготовление площадки обслуживания | 1 т конструкций | 9.753 | 4542.91 | 3550.8 | 756.31 | 80.87 | 235.8 | 44307 | 34631 | 7376 | 789 | 2300
28 | СЦМ-101-9410-007 | Швеллеры № 18 сталь марки СТ3ПС | т | 2.994 | 5546 |  |  |  | 5546 | 16605 | 0 | 0 | 0 | 16605
29 | СЦМ-101-9410-003 | Швеллеры № 10 сталь марки СТ3ПС | т | 2.721 | 5782 |  |  |  | 5782 | 15733 | 0 | 0 | 0 | 15733
30 | СЦМ-101-1082 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235 шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 3.231 | 8804.19 |  |  |  | 8804.19 | 28446 | 0 | 0 | 0 | 28446
31 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.269 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 1924
32 | СЦМ-110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.337 | 9016.56 |  |  |  | 9016.56 | 3039 | 0 | 0 | 0 | 3039
33 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.512 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 3392
34 | ТЕР09-03-030-01 К=0,8 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 9.753 | 1997.58 | 905.31 | 938.82 | 131.5 | 153.45 | 19482 | 8829 | 9156 | 1283 | 1497
35 | СЦМ-101-0956 | Петля накладная | 100шт. | 0.04 | 913.55 |  |  |  | 913.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
36 | СЦМ-101-0960 | Задвижка накладная | 100шт. | 0.02 | 467 |  |  |  | 467 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
37 | ТЕРм38-01-004-08 | Изготовление лестниц | 1 т конструкций | 0.4315 | 5500.37 | 4142.6 | 1160.9 | 103.1 | 196.87 | 2374 | 1788 | 501 | 44 | 85
38 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.1321 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 945 | 0 | 0 | 0 | 945
39 | СЦМ-101-9410-003 | Швеллеры № 10 сталь марки СТ3ПС | т | 0.102 | 5782 |  |  |  | 5782 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590
40 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.0936 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620
41 | СЦМ-101-1082 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235 шириной 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0.0931 | 8804.19 |  |  |  | 8804.19 | 820 | 0 | 0 | 0 | 820
42 | СЦМ-110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.0366 | 9016.56 |  |  |  | 9016.56 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330
43 | ТЕР09-03-029-01 К=0,8 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.4315 | 1885.24 | 766.26 | 1017.17 | 220.13 | 101.81 | 814 | 331 | 439 | 95 | 44
ЗРУ-6кВ и БСК | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ТЕРм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (ЗРУ 6кВ №1,2) | шт. | 2 | 7183.97 | 993.18 | 5944.73 | 755.93 | 246.06 | 14367 | 1986 | 11889 | 1512 | 492
45 | ТЕРм08-01-067-08 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 500 кг (БСК 6кВ №1,2) | шкаф | 2 | 529.55 | 135.65 | 372.9 | 32.53 | 21 | 1059 | 271 | 746 | 65 | 42
46 | ТЕР09-06-024-05 | Монтаж поддона под трансформаторы | 1 т конструкций | 1.124 | 3329.9 | 1646.93 | 1397.33 | 45.95 | 257.04 | 3711 | 1851 | 1571 | 52 | 289
47 | Терм08-01-001-07 с к=0,6 | Монтаж силового трансформатора 35/6кВ Мощностью 4000кВА | шт. | 2 | 11616.86 | 6631.32 | 4831.07 | 746.52 | 154.47 | 23234 | 13263 | 9662 | 1493 | 309
48 | ТЕРм08-01-025-26 | Блок с оборудованием для комплектных подстанций: 35 кВ с разъединителем или выключателем (ОРУ 35кв №1,2) | 1 подстанция | 2 | 2270.42 | 1247.54 | 923.35 | 97.18 | 99.53 | 4541 | 2495 | 1847 | 194 | 199
49 | ТЕРм08-01-006-01 | Трансформатор тока напряжением: 35 кВ | компл. (3 фазы) | 2 | 1274.03 | 554.12 | 546.72 | 61.8 | 173.19 | 2547 | 1108 | 1093 | 124 | 346
50 | ТЕРм08-01-009-02 сК=0,3 | Монтаж Масляного выключателя 35кВ | комп | 1 | 1132.2 | 480.3 | 589.94 | 74.409 | 61.96 | 1132 | 480 | 590 | 74 | 62
Контур заземления | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 1.8 | 1159.47 | 245.3 | 103.2 | 5.69 | 143.69 | 887 | 442 | 186 | 10 | 259
52 | СЦМ-101-1614 | Сталь круглая диаметром 18 мм | т | 0.1858 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 1531
53 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.36 | 2892.18 | 2892.18 |  |  | 0 | 1041 | 1041 | 0 | 0 | 0
54 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 1.993 | 829.25 | 491.19 | 91.42 |  | 246.64 | 1653 | 979 | 182 | 0 | 492
55 | СЦМ-101-9373 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.4014 | 7596 |  |  |  | 7596 | 3049 | 0 | 0 | 0 | 3049
56 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.36 | 345 | 340.1 | 4.9 |  | 4.9 | 126 | 122 | 2 | 0 | 2
57 | СЦМ-101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1.45 | 22.03 |  |  |  | 22.03 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
58 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.36 | 2083.29 | 2083.29 |  |  | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
Изготовление кабельной эстакады
59 | ТЕРм38-01-005-04 | Изготовление кабельной эстакады | т | 0.481 | 3101.03 | 2337.62 | 557.21 | 45.45 | 206.2 | 1491 | 1124 | 268 | 22 | 99
60 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0549 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393
61 | СЦМ-103-9067-055 прим | Труба профильная стальная 100х100х4 | м | 34.06 | 78.63 |  |  |  | 78.63 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 2678
62 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т |  | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 0
62 | СЦМ-103-0145 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.8 мм | м | 2.477 | 55.81 |  |  |  | 55.81 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138
63 | ТЕР09-03-015-01 прим | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0.481 | 1045.89 | 435.17 | 457.8 | 67.15 | 152.92 | 503 | 209 | 220 | 32 | 74
64 | ТЕРм08-02-152-04 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до: 1,6 | 100 шт. | 0.61 | 1596.43 | 859.95 | 519.79 | 16.67 | 216.69 | 974 | 525 | 317 | 10 | 132
65 | СЦМ-500-9003-001 | Стойка для прокладки кабеля металлическая К 1150 У3,L= 400 мм | шт | 61 | 23.61 |  |  |  | 23.61 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
66 | ТЕРм08-02-152-07 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,4 | 100 шт. | 0.8 | 121.69 | 62.38 | 51.27 | 4.47 | 8.04 | 97 | 50 | 41 | 4 | 6
67 | СЦМ-500-9003-015 | Полка для прокладки кабеля металлическая оцинкованная К 1161 У3,L= 264 мм | шт | 80 | 17 |  |  |  | 17 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1360
Изготовление и монтаж секций ограждения, калиток, ворот
68 | ТЕРм08-01-087-03 прим | Металлические конструкции | т | 0.794 | 2970.63 | 1883.42 | 1036.64 | 70.75 | 50.57 | 2358 | 1495 | 823 | 56 | 40
69 | прайс | Труба профильная 80х80*2мм | т | 0.63 | 9676.88 |  |  |  | 9676.88 | 6096 | 0 | 0 | 0 | 6096
100 | прайс | Столб 60х60х1,5 L=1700мм,фланец 5х150*150мм ,цинк +ПП RAL7024 | шт | 30 | 143.73 |  |  |  | 143.73 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 4312
101 | ТЕР 07-01-055-01 | Устройство калиток со стойками | 100 шт. | 0.02 | 2302.93 | 2074.05 | 228.88 |  |  | 46 | 41 | 5 | 0 | 0
102 | прайс | Калитка В1700хШ900мм (стойки 60х60х2мм L=1800мм на фланцах 5х150х150мм -2шт;створка 60х450х1,5мм;открыание на себя ,петли под навеской замок | шт | 2 |  |  |  |  | 2048.5 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 4097
103 | ТЕР 07-01-055-09 | Устройство ворот распашных со стойками | 100 шт. | 0.02 | 61313.38 | 59602.94 | 1472.68 |  | 237.76 | 1226 | 1192 | 29 | 0 | 5
104 | прайс | Ворота распашные D1700хШ3000мм -2шт,(стойка 80х80х2мм L=1800мм-2шт на фланцах 5х200х200мм-*2шт,створка 60х40х1,5мм,евро петли-4шт,открывание на себя ,проушины под навесной замок | шт | 2 | 5198.42 |  |  |  | 5198.42 | 10397 | 0 | 0 | 0 | 10397
105 | ТЕРм07-01-054-11 | Установка металлических ограждения по металлическим столбам | 100м | 0.72 | 5064.26 | 4632.54 | 416.2 |  | 15.52 | 3646 | 3335 | 300 | 0 | 11
106 | прайс | 3D панель "Булат -Стандарт" В1730хШ2500мм(пруток 4мм ,ячейка 50х200мм)цинк +ПП ,RAL7024 | шт | 31 | 231.01 |  |  |  | 231.01
107 | прайс | Комплект: болт мебельный М6х80(N603)-1шт,антивандальная гайка М6-1шт,шайба М6-1шт) | шт | 126 | 3.15 |  |  |  | 3.15 | 397 | 0 | 0 | 0 | 397
108 | прайс | Скоба монтажная 40х35х2мм | шт | 126 | 5.04 |  |  |  | 5.04 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635
109 | прайс | Заглушка ПВХ60х60 | шт | 30 | 3.98 |  |  |  | 3.98 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119
110 | прайс | Комплект креплений фланцевый №1 (болт М12х30)-4шт,шайба М12 -4шт,гайка М12-4шт,шайба гров.М12-4шт) | шт | 38 | 31.49 |  |  |  | 31.49 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1197
Спуски
111 | ТЕРм08-01-023-01 | Монтаж спуск петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 6 | 278.97 | 144.74 | 131.5 | 62.22 | 2.73 | 1673 | 868 | 789 | 373 | 16
112 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.84 | 855 |  |  |  | 855 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718
Монтаж гибкой связи
113 | ТЕРм08-01-021-01 прим | Шина сборная, напряжение, кВ 35, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе: 1 | пролет (3 фазы) | 12 | 3823.99 | 1011.35 | 2807.86 | 245.87 | 4.78 | 45887 | 12136 | 33694 | 2950 | 57
114 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.032 | 65107 |  |  |  | 65107 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 2083
115 | ТЕРм08-01-082-01 прим | Монтаж зажимов | 100 шт. | 0.78 | 1477.27 | 1423.16 | 54.11 | 4.47 | 0 | 1152 | 1110 | 42 | 3 | 0
116 | Прайс | Зажим аппаратный А2А-120-2Т | 100 шт. | 0.36 | 42.42 |  |  |  | 42.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Прочие работы | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.435 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 490 | 72 | 17 | 0 | 401
118 | ТЕР13-03-003-001-01 | Грунтовка бетонных поверхностей: битумной грунтовкой 1 слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.136 | 744.11 | 245.04 | 14.78 | 0.3 | 484.29 | 2333 | 768 | 46 | 1 | 1519
119 | ТЕР13-03-003-001-02 | Грунтовка бетонных поверхностей: битумной грунтовкой 2 слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.136 | 535.63 | 245.04 | 14.78 | 0.3 | 275.81 | 1679 | 768 | 46 | 1 | 865
120 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.4892 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 3924 | 574 | 135 | 2 | 3215
121 | 311-01-135-2 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических труб с примен.автокр | 1 т груза | 15.243 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 |  | 257 | 51 | 206 | 37 | 0
122 | 311-01-102-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделие из сборного ж/б массой до 3т с примен.автокр | 1 т груза | 67.2 | 17.73 | 3.81 | 13.92 | 2.47 |  | 1191 | 256 | 935 | 166 | 0
123 | 311-01-102-2 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделие из сборного ж/б массой до 3т с примен.автокр | 1 т груза | 67.2 | 17.73 | 3.81 | 13.92 | 2.47 |  | 1191 | 256 | 935 | 166 | 0
124 | 310-1090-1 | Перевозка грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т, на расстояние до 90км I класс | 1 т груза | 82.44 | 78.87 |  | 78.87 |  |  | 6502 | 0 | 6502 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | К= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 474773 | 124932 | 139163 | 15354 | 210680
МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) кроме поз. 33, 36, 46, 74, 88 |  |  | К=0,2 | [7 empty] | 16294 | 23821 | 2811
|  | ВСЕГО | [7 empty] | 514890 | 141226 | 162984 | 18165 | 210680
Накладные расходы |  |  | 158543 | [6 empty] | 148817
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40382 | 66% | [5 empty] | 26652
84% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 2850 | 84% | [5 empty] | 2394
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 25858 | 95% | [5 empty] | 24565
100% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 74727 | 100% | [5 empty] | 74727
105% ФОТ - ТЕР27 |  |  | 352 | 105% | [5 empty] | 370
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 142 | 113% | [5 empty] | 160
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 378 | 118% | [5 empty] | 446
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 6081 | 138% | [5 empty] | 8392
163% ФОТ - ТЕР07 |  |  | 5481 | 163% | [5 empty] | 8934
95% ФОТ - ТЕР39 |  |  | 2292 | 95% | [5 empty] | 2177
Сметная прибыль |  |  | 158543 | [6 empty] | 100214
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40382 | 40% | [5 empty] | 16153
45% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 2850 | 45% | [5 empty] | 1283
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 378 | 51% | [5 empty] | 193
60% ФОТ - ТЕР25; ТЕР33 |  |  | 142 | 60% | [5 empty] | 85
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 74727 | 65% | [5 empty] | 48573
70% ФОТ - ТЕР13; |  |  | 2315 | 70% | [5 empty] | 1621
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 6081 | 80% | [5 empty] | 4865
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 23543 | 85% | [5 empty] | 20012
100% ФОТ - ТЕР07 |  |  | 5481 | 100% | [5 empty] | 5481
85% ФОТ - ТЕР39 |  |  | 2292 | 85% | [5 empty] | 1948
Итого | [9 empty] | 763921
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 210680
Машины и механизмы | [9 empty] | 162984
ФОТ | [9 empty] | 159391
Накладные расходы | [9 empty] | 148817
Сметная прибыль | [9 empty] | 100214
Итого по СМЕТЕ | [9 empty] | 763921
ВСЕГО по смете с коэффициентом |  |  | К= | 6.92 | [5 empty] | 5286333
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" (ГАЗ 3897) | м/час | 272 |  | 1723.95 |  | 468914
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 468914 |  |  | руб.
|  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Песок | м3 | 48 |  | 2604 |  | 124992
|  | Щебень | т | 24 |  | 7038 |  | 168912
|  | Свая ж/б С35-1-8 | шт | 28 |  | 34479.51 |  | 965426.28
|  | Труба д.168*8мм | т | 1.7384 |  | 55000 |  | 95612
|  | Труба д.114*6мм | т | 0.886 |  | 55000 |  | 48730
|  | Труба д.76*8мм (б/у) | т | 0.033 |  | 27500 |  | 907.5
|  | Сталь листовая тол. 8мм | т | 0.334 |  | 63697.2 |  | 21274.86
|  | Сталь листовая тол. 6мм | м | 0.015 |  | 63697.2 |  | 955.46
|  | Уголок 63 | т | 0.606 |  | 59180.33 |  | 35863.28
|  | Уголок 50 | т | 0.456 |  | 53972.45 |  | 24611.44
|  | Сталь ПВ 4мм | т | 3.324 |  | 80571.43 |  | 267819.43
|  | Сталь круглая д.18мм | т | 0.186 |  | 64598.36 |  | 12015.29
|  | Сталь полосовая 40*4мм | т | 0.775 |  | 72699.18 |  | 56341.86
|  | Швеллер №18 | т | 2.994 |  | 82008.2 |  | 245532.55
|  | Швеллер №10 | т | 2.823 |  | 71965.62 |  | 203158.95
|  | Квадрат д.100 | т | 0.4087 |  | 57821.37 |  | 23631.59
|  | Стойка кабельная К1150 УТ1 5 | шт | 61 |  | 208.1 |  | 12694.1
|  | Полка кабельная К 1161 УТ1,5 | шт | 26 |  | 150.6 |  | 3915.6
|  | Полка кабельная К 1160У | шт | 54 |  | 82.2 |  | 4438.8
|  | Профиль 80*80*3 | т | 0.63 |  | 71028.3 |  | 44747.83
|  | Столб 60х60х1,5 L=1700мм,фланец 5х150*150мм ,цинк +ПП RAL7024 | шт | 30 |  | 1055 |  | 31650
|  | 3D панель "Булат -Стандарт" В1730хШ2500мм(пруток 4мм ,ячейка 50х200мм)цинк +ПП ,RAL7024 | шт | 31 |  | 1695.61 |  | 52563.91
|  | Заглушка ПВХ60х60 | шт | 30 |  | 29.2 |  | 876
|  | Комплект: болт мебельный М6х80(N603)-1шт,антивандальная гайка М6-1шт,шайба М6-1шт) | шт | 126 |  | 23.11 |  | 2911.86
|  | Скоба монтажная 40х35х2мм | шт | 126 |  | 36.98 |  | 4659.48
|  | Комплект креплений фланцевый №1 (болт М12х30)-4шт,шайба М12 -4шт,гайка М12-4шт,шайба гров.М12-4шт) | шт | 38 |  | 231.14 |  | 8783.32
|  | Калитка В1700хШ900мм (стойки 60х60х2мм L=1800мм на фланцах 5х150х150мм -2шт;створка 60х450х1,5мм;открыание на себя ,петли под навеской замок | шт | 2 |  | 15036 |  | 30072
|  | Ворота распашные D1700хШ3000мм -2шт,(стойка 80х80х2мм L=1800мм-2шт на фланцах 5х200х200мм-*2шт,створка 60х40х1,5мм,евро петли-4шт,открывание на себя ,проушины под навесной замок | шт | 2 |  | 38156.41 |  | 76312.82
|  | Болт М-10 | кг | 0.72 |  | 354.48 |  | 255.23
|  | Гайка М-10 | кг | 0.36 |  | 594.5 |  | 214.02
|  | Шайба М-10 | кг | 0.3 |  | 528.06 |  | 158.42
|  | Шайба граверная М-10 | кг | 0.07 |  | 387.71 |  | 27.14
|  | Петля | шт. | 4 |  | 145.06 |  | 580.24
|  | Задвижка | шт | 2 |  | 154.73 |  | 309.46
|  | Зажим аппаратныйА2А-120 -3Т |  | 36 |  | 455.88 |  | 16411.68
|  | Вспомагательные материалы | руб. | 13798 |  | 7.34 |  | 101277.32
|  | ИТОГО материалы | [5 empty] | 2688643.72 |  |  | руб.
|  | Перебазировка техники | [7 empty] | 165738 | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ на 2026год: | [6 empty] | 8609628.72 |  | руб.
|  | Начальник ОКС |  |  | Н.Н.Абдухаликова
0
0
0

## Приложение № 2.1.
Приложение №2.1
к Локальному сметному расчету
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Помощник генерального директора
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В.Ушаков | [5 empty] | ___________Ю.А.о. Набиев
Расчет
стоимости перебазировки техники
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
Сваебой
Трал 44202(25т)
Туда | 2 | 120 | 30 | 8 | 0.3 | 8.3 | 3934.43 | 32656
Обратно | 2 | 120 | 50 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 3934.43 | 20066
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(25т)
Туда | 2 | 120 | 30 | 8 | 0.3 | 8.3 | 3934.43 | 32656
Обратно | 2 | 120 | 50 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 3934.43 | 20066
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 120 | 30 | 4 |  | 4 | 2843.23 | 11373
Обратно | 1 | 120 | 50 | 2.4 |  | 2.4 | 2843.23 | 6824
Трал 44202(22т)
Туда | 1 | 120 | 30 | 4 | 1 | 5 | 3934.43 | 19672
Обратно | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 3934.43 | 4721
Кран Урал55-57 КС 35714
Туда | 1 | 120 | 50 | 2.4 |  | 2.4 | 3688.52 | 8852
Обратно | 1 | 120 | 50 | 2.4 |  | 2.4 | 3688.52 | 8852
ИТОГО: | [7 empty] | 165738
Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н. Абдухаликова